## Slide 1: （サンプル） 納品業務オペレーション 改善プロジェクト
2021/03/10
カイゼンペンギンサンプル株式会社
Aチーム

## Slide 2: はじめに
【 目次 】
問題提起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
プロジェクトテーマについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
  目的
  達成指標
  対象範囲
  前提制約条件
納品業務に関する現状報告・・・・・・・・・・・・・・・・・6
プロジェクト概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
  概要
  成果物
  プロジェクト予算
実行計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
  タスクの概要と担当
  全体スケジュール
  組織体制・役割分担
  リスクと予防対策
  その他参考資料
本ドキュメントでは、納品業務改善プロジェクトに関する計画について記載しています。

## Slide 3: 問題提起
現在当社で提供しているプロダクトについて、以下の問題が発生している
  プロダクトの納期遅れが毎月発生しており、お客様からご指摘をいただいている
  ・・・・・・
  ・・・
また、当社プロダクトの市場環境においては以下の変化が生じている
  競合サービスAが台頭し、市場シェアが縮小傾向にある
  ・・・・・・
  ・・・
したがって、納品業務オペレーションの変更を行い、ミスや遅れの発生を防ぎ業務品質の安定をもたらすことで、
当社プロダクト納品フローの業務効率化を図る
本プロジェクトの設置背景は以下の通りです。

## Slide 4: プロジェクトテーマについて
本プロジェクトのテーマ概要は以下の通りです。
目的
達成指標
業務オペレーションの改善による、当社プロダクトの納品ミス・遅れの削減
Quality
  全プロダクトの納品ミス・遅れの発生数 0件
Cost
  ・・・
Delivery
  ・・・
テーマ
納品業務オペレーション改善プロジェクト

## Slide 5: プロジェクトテーマについて
本プロジェクトのテーマ概要は以下の通りです。
対象範囲
前提・制約条件
プロダクト納品フローの関連部署・チーム
クライアント様に関わる業務フロー（契約締結・情報共有等）の変更は行わない
法務上、業務品質チェックリストの確認フローの変更・簡略化は不可
コミュニケーションについて・・・
本プロジェクトのオーナーについて・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
 | 対象部署 | 対象業務
1 | 第二営業部 CS担当チーム | 契約締結業務、事業部への情報伝達業務、・・・
2 | 経理部 請求業務担当 | ・・・・・・
3 | ・・・ | ・・・・・・
4 | ・・・ | ・・・・・・

## Slide 6: 納品業務に関する現状報告
計画策定にあたり、プロダクトの納品に関する現在の状況について調査を行いました。現時点での主な運用フローと課題点は以下の通りです。
クライアント
契約
AをBへ
Cシステムに
情報登録
Dを担当者へ
・・・
・・・
【 現状の運用フロー 】
【 主な課題点 】
Eへ連絡
FからGへ
・・・
・・・
業務の属人化・・・手順書がないため、担当者不在の際代わりに作業ができず遅れが発生している
作業状況のブラックボックス化・・・
・・・
・・・

## Slide 7: プロジェクト概要
前頁に記載した課題を解消するための施策を検討いたしました。
取り組み全体の概要
  プロダクトの納品に関わる業務オペレーションの改善を通して、・・・を行う。
プロジェクト実施前後の状態
  納品オペレーションの変更により、主に得られる効果は以下です。
    ・・・・・
    ・・・・・
プロジェクト実施前
プロジェクト実施後
業務品質にバラつきがある
納期遅れが発生し、クレームに繋がっている
・・・・・・・
業務品質の安定
納期遅れ・納期ミスの低減
・・・・・

## Slide 8: プロジェクト概要 -成果物-
プロジェクト内で作成する成果物は、以下の通りです。
 | 成果物 | 利用用途 | アウトプット内容
1 | 業務一覧表 | プロジェクト初期フェーズ業務整理 | 納品業務を一覧化しエクセルに記入
2 | 業務手順書 | ・・・・・ | ・・・・・
3 | フロー図 | ・・・・・ | ・・・・・
4 | システム仕様書 | ・・・・・ | ・・・・・
5 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
6 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
7 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・

## Slide 9: プロジェクト予算
発生する費用
プロジェクト予算については以下の通りです。
 | 項目 | 単価 | 人月 | 合計
1 | 業務改善支援依頼料 | ¥1,300,000- | 1 | ¥1,300,000-
2 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
3 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
4 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
 |  | 総合計（税抜） |  | ・・・・・
 |  | 総合計（税込） |  | ・・・・・

## Slide 10: 実行計画_タスクの概要と担当
納品業務オペレーション改善までの主なタスクと担当は以下です。
カテゴリ | 項目 | タスク | 担当者 | ・・・
業務整理 | 業務ヒアリング | Aチームへのヒアリング | 山田 | ・・・
 |  | Bチームへのヒアリング | ・・・ | ・・・
 |  | Cチームへのヒアリング |  | 
 | 業務一覧表の作成 | ・・・ |  | 
 | フロー図の作成 | ・・・ |  | 
 | 業務手順書の作成 | ・・・ |  | 
改善提案 | ・・・ | ・・・ |  | 

## Slide 11: 実行計画_全体スケジュール
納品業務オペレーション改善までの主なタスクとスケジュールは以下です。
2月
3月
1月
現状
整理
改善案
検討
5月
6月
4月
実行
業務ヒアリング
業務一覧表作成
フロー図作成
手順書作成
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

## Slide 12: 実行計画 –組織体制・役割分担-
実施体制は以下の通りです。
担当領域 | 役割範囲・対象業務 | 担当者
プロジェクトリーダー | ・プロジェクト全体の進捗管理 ・最終ジャッジ | 改善太郎
業務整理支援マネージャー | ・業務整理フェーズにおける業務可視化 ・・・・ | ペンギン花子
IT支援マネージャー | ・・・ | ・・・ ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・

## Slide 13: 実行計画 –組織体制・役割分担-
組織体制の全体図は以下の通りです。
IT支援マネージャー
・・・
プロジェクトリーダー
PMO
業務整理支援マネージャー
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

## Slide 14: 実行計画 –リスクと予防対策-
プロジェクト進行中に生じうるリスクは以下の通りです。
No | リスク区分 | 項目 | 影響度 | 発生確率 | 対策 | ・・・
1 | スケジュール | 業務整理の期限超過による全体スケジュールの遅れ | 4 | 4 | マイルストーンを設置。遅れが生じた場合の対応は以下 ・・・ ・・・ | 
2 | 品質 |  | 4 | 3 |  | 
3 | コスト |  | 4 | ・・・ |  | 
4 | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ |  | 
5 | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ |  | 
発生確率のレベル | 尺度
確実に発生する | 5
発生する確率が高い | 4
わからない | 3
稀に発生する | 2
非常に稀に発生する | 1
影響度のレベル | 尺度
クライアントに影響する | 5
全社の業務に・・・ | 4
・・・ | 3
・・・ | 2
・・・ | 1

## Slide 15: 実行計画 –その他参考資料-
同様の取り組みを行なった企業様の事例
  https://~~~
  ・・・
  ・・・
  ・・・
プロジェクト計画にあたっての参考資料は以下の通りです。