## 課題一覧
| 総務部 業務改善プロジェクト 課題管理表 |  |  |  |  | 2021-07-01
no. | 起票日 | 課題 | 課題の詳細 | ステータス | 解決策 | 備考
1 | 2021-06-30 | 本業務がありプロジェクトに着手できない | 各メンバーが日頃行っている業務と並行でプロジェクトを進行しなければならないため、工数が膨れ上がり、時間が足りなくなる可能性がある。 最悪の場合、実業務の生産性を圧迫し、逆に業務効率を下げてしまう可能性がある。 | 継続対応 | あくまでも実業務を最優先に取り組んでもらい、プロジェクト進行上の多少の遅れは許容する。 プロジェクトの週次ミーティングの際に1週間の業務量を確認し、もし業務量が多すぎる場合は割り振りやスケジュールの変更を検討する。 | 山田さんは人事部の業務の一部を請け負っているため、7月末まではあまり稼働できない。
2 | 2021-06-30 | 業務に適したツールが見つからない | ツール導入を検討している業務が3つある。それぞれ特性が異なるため別々のツールで管理し連携したいが、条件に合うツールが存在しない可能性がある。 | 対応中 | ツールを調査中。 自社開発は厳しいため、もしどうしても見つからなければツールの導入に合わせて業務フローを変更することも検討する。
3 | 2021-06-30 | 他部署に影響してしまう可能性がある | 業務の一部で営業・CS・人事部と関わるが、総務部内の業務を変更することで関係部署の業務にも影響を与えてしまわないか。特に人事の採用周り。 | 未対応
4 | 2021-07-01 | ・・・ | ・・・
5 | 2021-07-02 | ・・・ | ・・・
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20